ELŐTERJESZTÉS

Csorvás Város Önkormányzatának 2017. február 22-i ülésére

A 2016-OS ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE,

ELŐTERJESZTÉS A 2017. ÉVI PROGRAMOKRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016-os év közfoglalkoztatási programját az alábbi létszámmal és összeté-

telben oldottuk meg:

- mezőgazdaság         				40 fő

- bio-és megújuló energiafelhasználás 	15 fő

- helyi sajátosságokra épülő programelem / karbantartó, egyéb /   	40 fő

- útőr                 				15 fő

- oktatás, iskola    				16 fő

- hosszabb idejű foglalkoztatás / konyha , kisegítők, óvoda /	 14 fő

A mezőgazdasági programelem teljesítése:

A tavalyi évben az intenzív zöldségtermesztési programelem jelentett új feladatot és kihívást.

Kezdődött a palántaneveléssel, melyet saját fólia házunkban állítottunk elő sikeresen.

Támrendszert építettünk az uborkának, az öntözést csepegtető öntözőrendszerrel oldottuk meg..

-0,24 ha –on támrendszeres uborka, bruttó hozamértéke:          4.659 kg          696.634 Ft

-0,86 ha-on paprika, bruttó hozamértéke:                                  10119 kg          921 357 Ft

összesen:                                                                            1 617 991 Ft

Költségek: mivel első évben a fajlagos ktsg-ek magasabbak / több éves beruházásról van szó/

így a nyereség természetesen alacsonyabb. A fólia, a támrendszer, a szivattyú, a csepegtető

rendszer tartozékainak költsége több évre oszlik el.

Ezen beruházás bruttó költsége:                                                                     1 124 188 ft

Vetőmag, műtrágya, növényvédőszer:                                                              278 000 ft

Összesen:                                                                          1 402 188 ft

Képződött nyereség:                                                           215 803 ft

A 2016-os év vetésszerkezete az alábbi volt:

-Orosháza               0738/18              2,1436 ha                   őszi búza

-Orosháza               0739/40              2,9773 ha                   őszi búza

-Orosháza               0739/67              1,6590 ha                   őszi búza

-Csorvás                 053/1                  4,9706 h             	     cirok, zöldség

-Csorvás                 0105/52-53         0,7464 ha                   őszi búza

-Csorvás                 047/25                 4,2537 ha                   kukorica

-Csorvás                 0158/5                 0,0134 ha                   zöldség

-Csorvás belt.  kert                             0,2922 ha                   zöldség

-Csorvás                 0134/11               5,0000 ha                    kender

-Csorvás                  0134/11              2,0000 ha                  energiafű

Összesen:                                     	24,0562 ha

A vetésszerkezet másik új eleme az 5 ha kender volt. A terület referencia terület is volt, a megye

kendertermesztőinek a vetésbemutatót ezen területen szerveztük meg. A betakarítás nehézségeit

az októberi rendkívül csapadékos időjárása okozta. Szerencsére a volt Citév telephelyére be tudtuk

szállítani a kötözött kévéket, és saját magunk által kitalált fésülőgéppel a cséplést megoldottuk

A betakarított termés tisztítása Vésztőn jelenleg is folyamatban van, a nettó termés 250-270 kg/ha

körül fog realizálódni. Az eredmény megyei szinten a jók közé tartozik, de optimális időjárás esetén

és nagyobb tapasztalat birtokában 500 kg/ha termést el kellene érnünk ezen fajtából 2017. évben.

A 2016. év hozamai és árbevétele növényféleségenként:

-7,52 ha-on őszibúzát termeltünk, hozamértéke bruttó:             308,32 kg        1.161 526 Ft

-3,05 ha-on a ciroktermesztés/ értékesítés+ saját felh/                5.330 kg           702.000 Ft

-cirokmag hozamértéke bruttó :        		                      4.000 kg             40.000 Ft

-2,00 ha-on az energiafű hozamértéke bruttó:                                5.200 kg           114.400 Ft

-0,24 ha –on támrendszeres uborka, bruttó hozamértéke:          4.659 kg             696.634 Ft

-0,86 ha-on paprika, bruttó hozamértéke:                                  10119 kg             921 357 Ft

-burgonya hozamértéke bruttó:                                                      938 kg               61.921 Ft

-5,00 ha-on kender vetőmag, bruttó várható hozamértéke:            1750 kg             875.000 Ft

-5,30 ha-on kukoricát termeltünk , hozamértéke bruttó:                                       1.345 132 Ft

-0,3056 ha-on egyéb növények, hozamértéke bruttó :  				   80.000 Ft

A főbb növények költségei és eredménye:

5,30 ha kukorica                1 345 132 ft bev.           1 470 974 ft ktsg      =                -125 842 ft

7,52 ha őszi búza               1 161 526 ft bev.           1 067 472 ft ktsg      =                   94 054 ft

3,05 ha cirok                      1 492 000 ft bev.              433 132 ft ktsg     =               1 058 868 ft

1,10 ha papr, uborka          1 617 991 Ft bev            1 402 188 ft ktsg     =                  215 803 ft

5,00 ha kender                      875 000 ft bev                703 772 ft ktsg     =                  171 228 ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekben kimutatott költségek a közvetlen termelési költségeket tartalmazzák. A növénytermesztés esetében a munkabér és a munkabért terhelő járulékok természetesen a költségeket jelentősen növeli.                                                                                                                                                    Különösen igaz ez a kender vonatkozásában, ahol az élőmunkaerő ráfordítás irreálisan magas.                                                                                                                                          Ez  közel 320 óra/ha munkaidő ráfordítást jelent,  5 ha ra vetítve + 800 000 ft költség. Magas élőmunkaerő ráfordítást igényel a cirok, az uborka és a paprika termesztése is, de ezen növényeknél szigorúan piaci kö-

rülmények között is van esély nyereséges gazdálkodásra.

Állattenyésztés 2 fő foglalkoztatottal.

A Munkácsy utcában kialakított állattartó telepen  650 db előnevelt csirkét neveltünk fel.

Ez részben levágásra került, másik részét élve adtuk el, továbbtartás céljára.

5 db süldő beállításával a hízlalási tevékenységet folytatjuk, ill. 1 anyakocát állítottunk be.

A koca szaporulata 7 db malac volt, melyet hízlalunk.

Takarmányra összesen  773 409 ft ot költöttünk.

Előnevelt csirkét vásároltunk 407 000 ft értékben.

A családsegítő kérésére egy nagysúlyú sertést a rendezvényükre biztosítottunk.

-értékesítésre leadott sertés	 bruttó hozamértéke:                             10820 kg          379 392 Ft

-baromfi	                         bruttó hozamértéke :        	                812,7 kg          555.490 Ft

-tojás     	                         bruttó hozamértéke:                                400 db            10.300 Ft

Jelenleg 1 koca, 9 db 2 hetes kismalac, 5 db hízó és 12 db tyúk a Munkácsy utcai állatállomány.

Az elmúlt évben trágyatárolóval, új ólak és gabona tároló építésével bővítettük telephelyünket.

Biotégla gyártás  3-4 fővel

Az elmúlt évben egy nagy megrendelést teljesítettünk, 2000 db biotéglát gyártottunk vidéki

megrendelőnek.  Ez 177 800 ft bevételt hozott.   .

Betonelemek, gyeprács, fűbeton, térkő gyártás

Az év folyamán:           531db szegőt

1.166 db járólapot

108 db kistéglát

197 db gyeprácsot,

260 db hullámkövet, ill.

220-as oszlopból 8 db-ot

240-es oszlopból 38 db-ot gyártottunk.

Fenti tételek saját felhasználásra kerültek.

A cirokseprű kötése saját megtermelt alapanyagból. 4-6 fővel

709 db nagyseprű

53 db kisseprű

99 db 70 cm-es nyelű

Értékesített  seprűk : 677 db	741.650 Ft

Az olcsó árnak és a jó minőségnek köszönhetően a készáru jól fogyott, a saját alapanyag biztosított.

A kerítésdrót gyártása folyamatos volt, nagyobb megrendeléseket is tudnánk telje-

síteni

A különböző méretű kerítésdrótból értékesítésre 822,9 m került, értéke 421.539 Ft. Nagy mennyiséget

használtunk fel saját célra; játszótér, temető stb. A megrendeléseket folyamatosan tudtuk teljesíteni.

A rongyszőnyegeket több változatban készítjük

3 méretben, összesen 60,31 m2 készült el, ebből 52,87 m2 került értékesítésre.

Az értékesített bruttó bevétel    95.173 Ft.

Igény szerinti méretben is tudjuk gyártani, ill. egyszerűbb minták, szövegek beszövésére is lehetőség van.

Fokozott piackutatással, reklámmal kell növelnünk az értékesítést.

Intézmények karbantartása, a járdaépítés, az utak gondozása

Az utak minőségének javítása érdekében 30 t aszfalt felhasználásával kátyúzást végeztünk.

A Kölcsey, az Aradi és a Bacsó utcában útalapot készítettünk.

A Liget utcában mart aszfaltot terítettünk le, ezzel segítve a biztonságosabb közlekedést.

A Piac téren mintegy 50 m2 burkolat készült el.

Parkoló helyek építésére került sor gyeprácsos megoldással a 16 lakás és az idősek otthona előtt.

A járdák építése, javítása folyamatos volt, a lakókat alapanyag biztosításával segítettük, 100 m

járda építése teljesült önkormányzati saját beruházás keretén belül.

Járdaátjárók készültek folyamatosan a biztonságos gyalogos közlekedés biztosítása érdekében.

A közmunkások munkájának köszönhetően rendezett, tisztán tartott volt a város parkja. A  szemetezés,

fűnyírás egész évben feladatot adott a fűnyíró csapatnak.

Télen a közterületek csúszásmentesítése, a hó eltakarítás adott feladatot. Sok pénzébe került Önkor-

mányzatunknak ez a tél, a csúszásmentesítésre sokat kellett költeni.

A rendezvények biztosítása, az azt követő takarítás szintén közmunka keretén belül került megoldásra.

3 db pavilon szerkezete készült el az önkormányzat műhelyében az elmúlt évben.

A bio- és megújuló energiafelhasználás célkitűzései és azok teljesülése:

Ebben a programelemben 3-5 fő foglalkoztatásával állítunk elő bio-brikettet. Az alapanyagot saját

termelésből, energiafű termesztésével, ill. különböző melléktermékek felhasználásával állítjuk elő.

Felhasználását tüzelősegély formájában tervezzük, ill. értékesítésben gondolkodunk. A jó minőségű

termék érdekében faipari hulladékot-forgácsot, fűrészport is kevertünk be.

A tél folyamán nagy volt a kereslet a termékre, jelenleg nincs készletünk. Ez a jövőre vonatkozóan azt

jelenti, hogy nagyobb mennyiségben is gyárthatunk bio-brikettet, a vevők kedvelik ezt a terméket.

Összesen 10 919 kg brikettet adtunk el 51 ft/kg áron = 556 869 ft értékben.

Tisztelt Képviselő testület!

A munkavégzés feltételeit az elmúlt évben is sikerült néhány értékes tárgyi eszköz beszerzésével javítani.

FS41N kombinált gyalugép					1.352.550 Ft

Einhell SB fúrógép						   150.000 Ft

Makita GB801   köszörű			2 db                    150.000 Ft

SNB 400*750 fémeszterga gép                                                600.000 Ft

Tuskókiszedő adapter                                                               762.000 Ft

Güde GH2800 ágaprító                                                            194.000 Ft

HECHT 587 motoros alternáló fűkasza	2 d                      388.000 Ft

Maktec MT450K orrfűrész                                                         35.900 Ft

Makita EBH341U fűkasza		2 db                               284.000 Ft

Makita HP 2070J ütvefúró                                                         52.899 Ft

TCM 1100 terménydaráló                                                          75.000 Ft

Makita sarokcsiszoló			2 db                                 60.899 Ft

Szerszámszekrény feltöltve                                                      135.000 Ft

Molnártalicska, molnárkocsi                                                      97.978 Ft

Raktári mérleg                                                                          106.001 Ft

Zanussi 310 l kombinált hűtő                                                     80.000 Ft

Gorenje fagyasztóláda			2 db                    193.600 Ft

Elektrolux hűtőszekrény                                                             76.900 Ft

Konyhai robotgép                                                                     150.000 Ft

Útőr kerékpárok				3 db                     372.000 Ft

Összes érték:  4.972.726 Ft

A tárgyi eszközök működtetéséhez a személyi feltételeket is hozzá kell rendelni. A közfoglalkoztatottak közvetlen irányítását Samu László végzi. Kapcsolt munkakörben a szakmai irányítás Krausz József és Zsóri János feladata, a pénzügyi, munkaügyi tevékenység adminisztrációs terhei Borbély Mária és Kelemenné Pocsaji Klára pontos munkáját igénylik.

A 2016. év közmunkára vonatkozó költség és bevétel adatai

A törvény szerinti illetmények, a személyi juttatások, egyéb szolgáltatások, a dologi kiadások, beru-

házások, az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó összege:

182 829 956 ft

A bevételi oldalon a működési célú támogatási bevételek, a közmunkavégzésből eredő működési

bevételek / megtermelt készlet+ általános forgalmi adó:

170 599 910 ft

A magasabb kiadások egyik oka, hogy a szolgáltatásokból nem minden számolható el a programban.

Ezt a különbözetet, a 12 230 046 ft-ot az Önkormányzat a szociális kiadások terhére elszámolhatja.

Előterjesztés a 2017. évi közmunka programról

Tisztelt Képviselő-testület !

2017. évben az elmúlt évekhez hasonlóan gondolkodunk a közmunka program végrehajtásában.

Mezőgazdaság 2017

-Orosháza               0738/18              2,1436 ha        kukorica

-Orosháza               0739/40              2,9773 ha        kukorica

-Orosháza               0739/67              1,6590 ha        kukorica

-Csorvás                 053/1                  4,9706 ha        kertészet

-Csorvás                 0105/52-53         0,7464 ha        repce

-Csorvás                 047/25                 4,2537 ha       ő búza

-Csorvás                 0158/5                 0,0134 ha       zöldség

-Csorvás                 belt.  kert             0,2922 ha       zöldség

-Csorvás                 0134/11               2,0000 ha       energiafű

Összesen:                                     19,0562 ha

Az idei évben is folytatjuk az intenzív zöldségtermesztést. A támrendszeres uborka és a pap-

rika a helyi savanyítóüzembe kerül.

A ciroktermesztést 2,00 ha területen kívánjuk megvalósítani, a cirokszakál a seprűkötő műhe-

lyünkbe kerül.

A kender-termesztés ebben az évben is folytatódik. Ha a kendertermesztés az önkormányzatnak

előnyös lesz, megfelelő létszámot biztosítanak a kender termesztéséhez, a működési költségeket

a tavalyihoz hasonlóan biztosítják, akkor az önkormányzati földterületekből biztosítjuk az ehhez

szükséges területet. Ez 3 ha magkender termesztését jelenti.

Terveink között szerepel továbbá 12,6 ha-on olajkender termesztése is, amely jól gépesíthető, az

élőmunkaerő szükséglete alacsony. A tárgyalások folyamatban vannak.

A 2 ha energiafű a biobrikettáló üzembe kerül feldolgozásra.

A gabonafélék az állattenyésztés takarmányszükségletét biztosítja, a felesleget piacon értékesítjük.

Bővítjük és fejlesztjük az állattenyésztést 2 fő foglalkoztatottal.

A Munkácsy utcában kialakított állattartó telepen  600 db előnevelt csirkét nevelnénk fel.

Ezt részben levágásra, másik részét élve adnánk el, továbbtartás céljára.

14 db süldő beállításával a hízlalási tevékenységet folytatjuk, ill. 1 anyakoca további malacszaporulatával

is számolunk.

Folytatjuk a betonelemek gyártását, a termékskála gyeprács, fűbeton, térkő és betonoszlop

gyártással is bővül.

Itt 5 fő foglalkoztatásában gondolkodunk.

Fontos vállalás a cirokseprű kötése saját megtermelt alapanyagból. 4-6 fővel

Az alapanyag az induláshoz biztosított. Az ez évi termést teljes egészében seprű kötéséhez használjuk

fel, cirokszakál értékesítésben nem gondolkodunk.

A kerítésdrót gyártása folyamatos, nagyobb megrendeléseket is tudunk teljesíteni.

Foglalkoztatott létszám megrendelés függvényében 3-4 fő

A különböző méretű kerítésdrótok szövése technikailag megoldható, nagy megrendeléseket is tudnánk

teljesíteni. A 2017-es év egyik feladata lesz a piacszerzés.

Rongyszőnyeg készítés

A szönyegszövést 5 fővel tervezzük. A termék minőségi, a piacfejlesztés szintén a fő feladatok közé tart-

tozik. Az üres időszakokban az ott dolgozók egyéb, pl. növénytermesztési munkát végeznek.

Útalap készítésének terve 2017-re

Arany János utca, Hunyadi utca – Táncsics utca. 1010 m hosszan.

Kisfaludy utca teljes 1700 m

Vörösmarty utca       1700 m

Kazinczy utca- Táncsics utca egy része

Lakossági járdaépítési kérelem 2017-re

Megrongálódott járda helyett új járdát kérnek: 1252 m hosszúságban. A közmunkaprogramban dolgozó

szakemberekre vár ez a feladat szintén.

Természetesen a belterület rendbentartása, a fűnyírás, a közpark ápolása, a szemetezés, kül és belterületi utak

karbantartása szintén a közmunkaprogram szerves részét képezik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közmunkaprogramhoz kapcsolódik a Csorvási Szociális Szövetkezet tevékenysége, ill. az ott várható

feladatok, lehetőségek megoldása.

A szövetkezet az eredményes és hasznos működést szem előtt tartva, pályázatot kíván benyújtani.

A pályázat összege 60 M ft, maximum. A pályázatban 8 fő állandó alkalmazott foglalkoztatását tervezzük,

kötelezően 54 hónap futamidőre, ill. tovább. A főfoglalkozású alkalmazottak munkabérét Úniós forrásból

biztosítják, 36 hónap futamidőre. Ez idő alatt a szövetkezetnek olyan eredményes gazdálkodást kell felmu-

tatni, hogy a fennmaradó 18 hónapra önállóan tudjon gazdálkodni, munkabért fizetni.

Az alkalmazottak esetében 1 fő alkalmazása ún. menedzserként kötelező. Az Ő feladata a szövetkezet

adminisztrációs tevékenységét ellátni, a kötelező jelentések, adatszolgáltatások teljesítése a pályázati

futamidő végéig.

Tervezzük szociális bolt létrehozását, növénytermesztő szakmunkás alkalmazását.

A szövetkezet feladatai közé tartozna a szociálisan rászorulók segítése. Ezt kertgondozás címszó alatt

valósítanánk meg. 2 főre gondolunk, feladatuk lenne az utcai fűnyírás, az elhanyagolt kertek gondozása stb.

A rászorultság mértékét az Önkormányzat határozná meg, elképzelhető hogy a költség 70 %-át az Önkor-

mányzat kifizeti, a 30 % kifizetése lenne a lakó költsége. Természetesen valós piaci körülmények között

is ezt a szolgáltatást el tudjuk képzelni, ahol is a lakó kifizeti az utcai fűnyírás teljes összegét az előre meg-

beszélt és kialkudott ár figyelembevételével.

A pályázati összegből mint egy 13 M ft fordítható eszközbeszerzésre, fűnyíró berendezések, szállítójármű-

vek stb. beszerzésére. A pályázat pénzösszegének döntő többsége , kb. 47 M ft a munkabérre és közterheire

megy el.

A pályázat célja a valós munkaerő piacra visszairányítani minél több, képzett munkaerőt. A fizethető alapbér

a minimálbér, amely természetesen az eredménytől függően növelhető, ill. egyéb juttatásokkal-pl. élel-

mezési jeggyel pótolható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés értékelését, majd annak elfogadását.

Csorvás 2017. február. 16.                                                  Zsóri János

mezőgazdász